## mockup
第一轮
阶段 | 大分类 | 模块ID | 模块 | 功能ID | 功能名称 | 画面ID | 画面 | 功能 | 预定开始 | 预定结束 | 实际开始 | 实际结束 | 担当 | 完成情况
需求分析 | mockup | PA | 主表管理 | PA001 | 员工信息 | PA001001 | 员工信息一览 | 查询 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA001002 | 员工信息登录 | 登录 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA001003 | 员工信息编辑 | 修改、删除 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA002 | 设备信息 | PA002001 | 设备信息一览 | 查询 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA002002 | 设备信息登录 | 登录 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA002003 | 设备信息编辑 | 修改、删除 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA003 | 法定日信息 | PA003001 | 法定日信息一览 | 查询 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA003002 | 法定日信息登录 | 生成 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA003002 | 法定日信息修改 | 修改 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA004 | 机构信息 | PA004001 | 机构信息一览 | 查询 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA004002 | 机构信息登录 | 登录 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA004003 | 机构信息修改 | 修改、删除 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA005 | 用户群信息
|  |  |  | PA006 | 密码修改
|  | PB | 日程管理 | PB001 | 日程安排 | PB001001 | 日程安排一览 | 查询 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001002 | 日程安排详细 | 关闭 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001003 | 日程安排填写 | 保存 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001004 | 日程安排编辑 | 修改、取消 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001005 | 日程设备预约一览 | 查询 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001006 | 日程设备一览 | 查询 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001007 | 日程参加者一览 | 查询 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 于亮 | 100%
|  | PC | 申请管理 | PC001 | 申请单填写 | PC001001 | 申请单填写一览 | 申请 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PC001002 | 休假申请 | 申请 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
|  |  |  | PC002 | 申请管理 | PC002001 | 申请管理一览 | 查询 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PC002002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PC002003A1 | 休假申请编辑 | 提交
|  | PD | 审核管理 | PD001 | 部门经理审核 | PD001001 | 部门经理审核一览 | 查询 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD001002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD001003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
|  |  |  | PD002 | 人事审核 | PD001001 | 人事审核一览 | 查询 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD001002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD001003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
|  |  |  | PD003 | 副总审核 | PD003001 | 副总审核一览 | 查询 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD003002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD003003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
|  |  |  | PD004 | 总经理审核 | PD004001 | 总经理审核一览 | 查询 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD004002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD004003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
|  |  |  | PD005 | 人事归档 | PD005001 | 人事归档一览 | 查询、归档 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD005002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 于亮 | 20%
|  | FA | 系统管理 | FA001 | 菜单信息 | FA001001 | 菜单一览
[6 empty] | FA001002 | 菜单添加
[6 empty] | FA001003 | 菜单修改
|  |  |  | FA002 | 角色信息 | FA003001 | 角色一览
[6 empty] | FA003002 | 角色添加
[6 empty] | FA003003 | 角色修改
|  |  |  | FA003 | 权限绑定 | FA005001 | 权限一览
[6 empty] | FA005002 | 权限添加
[6 empty] | FA005003 | 权限修改
|  |  |  | FA004 | 业务字典信息 | FA004001 | 业务字典一览
[6 empty] | FA004002 | 业务字典添加
[6 empty] | FA004003 | 业务字典修改
|  |  | 登录画面 | [5 empty] | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-11-02 | 于亮 | 90%
|  |  | 菜单栏 | [5 empty] | 2015-10-20 | 2015-10-23 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 于亮 | 100%
开发 | UI |  | 环境搭建 | PowerDesigner |  |  |  |  | 2015-09-06 | 2015-09-06 | 2015-09-06 | 2015-09-06 | 于亮 | 100%
|  |  |  | SQL Server2012 |  |  |  |  | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 于亮 | 100%
|  |  |  | Eclipse4.4.2 |  |  |  |  | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 于亮 | 100%
|  |  |  | JDK1.7 |  |  |  |  | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 于亮 | 100%
|  |  |  | Tomcat7 |  |  |  |  | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 于亮 | 100%
|  |  | 技术及架构准备 | 数据层开发（MyBatis） |  |  |  |  | 2015-09-08 | 2015-09-11 | 2015-09-09
|  |  |  | 视图层开发（JSP） |  |  |  |  | 2015-09-08 | 2015-09-11 | 2015-09-09
|  |  |  | 业务层开发（Spring MVC） |  |  |  |  | 2015-09-08 | 2015-09-11 | 2015-09-09
|  |  |  | 前台验证（js自动验证） |  |  |  |  | 2015-09-08 | 2015-09-11 | 2015-09-09 | 2015-09-16 | 于亮 | 90%
|  |  |  | Mybatis拦截器分页 |  |  |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 于亮 | 90%
|  |  |  | 自定义标签 |  |  |  |  | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 于亮 | 90%

## 后台处理接口 (hidden)
画面处理 |  |  | 后台消息处理
No | 模块 | 功能 | No | 模块 | 功能
1 | 打卡 | 签到 | 1 | 打卡 | 提醒 | 定时
2 |  | 签退 | 2 | 假期 | 申请提醒 | 实时
3 |  | 查询 | 3 |  | 审核提醒 | 实时
4 | 假期 | 申请 | 4 | 加班 | 申请提醒 | 实时
5 |  | 查询 | 5 |  | 审核提醒 | 实时
6 |  | 审核 | 6 | 公告 | 发布推送 | 实时
7 |  | 驳回
8 | 工作日志 | 申请
9 |  | 查看
10 | 加班 | 申请
11 |  | 查看
12 |  | 审核
13 |  | 驳回
14 | 报销 | 申请
15 |  | 查看
16 | 公告 | 发布

## 基本设计
第一轮
阶段 | 大分类 | 模块ID | 模块 | 功能ID | 功能名称 | 画面ID | 画面 | 功能 | 预定开始 | 预定结束 | 实际开始 | 实际结束 | 担当 | 完成情况
需求分析 | BD | PA | 主表管理 | PA001 | 员工信息 | PA001001 | 员工信息一览 | 查询 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA001002 | 员工信息登录 | 员工登录 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA001003 | 员工信息编辑 | 修改、删除 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA002 | 设备信息 | PA002001 | 设备信息一览 | 查询 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA002002 | 设备信息登录 | 登录 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA002003 | 设备信息编辑 | 修改、删除 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA003 | 法定日信息 | PA003001 | 法定日信息一览 | 查询 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA003002 | 法定日信息登录 | 生成 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA003002 | 法定日信息修改 | 修改 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA004 | 机构信息 | PA004001 | 机构信息一览 | 查询 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA004002 | 机构信息登录 | 登录 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA004003 | 机构信息修改 | 修改、删除 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 于亮 | 100%
|  | PB | 日程管理 | PB001 | 日程安排 | PB001001 | 日程安排一览 | 查询 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001002 | 日程安排详细 | 关闭 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001003 | 日程安排填写 | 保存 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001004 | 日程安排编辑 | 修改、取消 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001005 | 日程设备预约一览 | 查询 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001006 | 日程设备一览 | 查询 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001007 | 日程参加者一览 | 查询 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 于亮 | 100%
|  | PC | 申请管理 | PC001 | 申请单填写 | PC001001 | 申请单填写一览 | 申请 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PC001002 | 休假申请 | 申请 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PC002 | 申请管理 | PC002001 | 申请管理一览 | 查询 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PC002002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PC002003A1 | 休假申请编辑 | 提交 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 于亮 | 100%
|  | PD | 审核管理 | PD001 | 部门经理审核 | PD001001 | 部门经理审核一览 | 查询 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD001002A1 | 休假申请明细 | 返回 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD001003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
|  |  |  | PD002 | 人事审核 | PD001001 | 人事审核一览 | 查询 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD001002A1 | 休假申请明细 | 返回 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD001003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
|  |  |  | PD003 | 副总审核 | PD003001 | 副总审核一览 | 查询 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD003002A1 | 休假申请明细 | 返回 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD003003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
|  |  |  | PD004 | 总经理审核 | PD004001 | 总经理审核一览 | 查询 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD004002A1 | 休假申请明细 | 返回 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD004003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
|  |  |  | PD005 | 人事归档 | PD005001 | 人事归档一览 | 查询、归档 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD005002A1 | 休假申请明细 | 返回 |  |  |  |  | 于亮 | 20%
| 基础 |  | ER图 | [5 empty] | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 于亮 | 90%
|  |  | DB定义 | [5 empty] | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 于亮 | 90%
| 接口服务 |  | batch处理

## 详细设计
第一轮
阶段 | 大分类 | 模块ID | 模块 | 功能ID | 功能名称 | 画面ID | 画面 | 功能 | 预定开始 | 预定结束 | 实际开始 | 实际结束 | 担当 | 完成情况
详细设计 | 画面验证 DB更新 | PA | 主表管理 | PA001 | 员工信息 | PA001001 | 员工信息一览 | 查询 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA001002 | 员工信息登录 | 员工登录 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA001003 | 员工信息编辑 | 修改、删除 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA002 | 设备信息 | PA002001 | 设备信息一览 | 查询 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA002002 | 设备信息登录 | 登录 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA002003 | 设备信息编辑 | 修改、删除 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA003 | 法定日信息 | PA003001 | 法定日信息一览 | 查询 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA003002 | 法定日信息登录 | 生成 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA003002 | 法定日信息修改 | 修改 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA004 | 机构信息 | PA004001 | 机构信息一览 | 查询 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA004002 | 机构信息登录 | 登录 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA004003 | 机构信息修改 | 修改、删除 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 于亮 | 100%
|  | PB | 日程管理 | PB001 | 日程安排 | PB001001 | 日程安排一览 | 查询 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001002 | 日程安排详细 | 关闭 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001003 | 日程安排填写 | 保存 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001004 | 日程安排编辑 | 修改、取消 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001005 | 日程设备预约一览 | 查询 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001006 | 日程设备一览 | 查询 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PB001007 | 日程参加者一览 | 查询 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 于亮 | 100%
|  | PC | 申请管理 | PC001 | 申请单填写 | PC001001 | 申请单填写一览 | 申请 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PC001002 | 休假申请 | 申请 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PC002 | 申请管理 | PC002001 | 申请管理一览 | 查询 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PC002002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PC002003A1 | 休假申请编辑 | 提交 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 于亮 | 100%
|  | PD | 审核管理 | PD001 | 部门经理审核 | PD001001 | 部门经理审核一览 | 查询 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD001002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD001003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
|  |  |  | PD002 | 人事审核 | PD001001 | 人事审核一览 | 查询 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD001002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD001003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
|  |  |  | PD003 | 副总审核 | PD003001 | 副总审核一览 | 查询 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD003002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD003003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
|  |  |  | PD004 | 总经理审核 | PD004001 | 总经理审核一览 | 查询 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD004002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD004003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
|  |  |  | PD005 | 人事归档 | PD005001 | 人事归档一览 | 查询、归档 | 2015-12-28 | 2015-12-31 |  |  | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD005002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 |  |  | 于亮 | 20%

## 系统开发
阶段 | 大分类 | 模块ID | 模块 | 功能ID | 功能名称 | 画面ID | 画面 | 功能 | 预定开始 | 预定结束 | 实际开始 | 实际结束 | 担当 | 完成情况
开发 | 画面 | PA | 主表管理 | PA001 | 员工信息 | PA001001 | 员工信息一览 | 查询 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA001002 | 员工信息登录 | 员工登录 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA001003 | 员工信息编辑 | 修改、删除 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA002 | 设备信息 | PA002001 | 设备信息一览 | 查询 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA002002 | 设备信息登录 | 登录 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA002003 | 设备信息编辑 | 修改、删除 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA003 | 法定日信息 | PA003001 | 法定日信息一览 | 查询 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA003002 | 法定日信息登录 | 生成 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA003002 | 法定日信息修改 | 修改 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PA004 | 机构信息 | PA004001 | 机构信息一览 | 查询 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA004002 | 机构信息登录 | 登录 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PA004003 | 机构信息修改 | 修改、删除 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 于亮 | 100%
|  | PB | 日程管理 | PB001 | 日程安排 | PB001001 | 日程安排一览 | 查询 | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-03 | 2015-11-19 | 于亮 | 90%
[6 empty] | PB001002 | 日程安排详细 | 关闭 | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 于亮 | 90%
[6 empty] | PB001003 | 日程安排填写 | 保存 | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 于亮 | 90%
[6 empty] | PB001004 | 日程安排编辑 | 修改、取消 | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 于亮 | 90%
[6 empty] | PB001005 | 日程设备预约一览 | 查询 | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 于亮 | 90%
[6 empty] | PB001006 | 日程设备一览 | 查询 | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 于亮 | 90%
[6 empty] | PB001007 | 日程参加者一览 | 查询 | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 于亮 | 90%
|  | PC | 申请管理 | PC001 | 申请单填写 | PC001001 | 申请单填写一览 | 申请 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PC001002 | 休假申请 | 申请 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 于亮 | 100%
|  |  |  | PC002 | 申请管理 | PC002001 | 申请管理一览 | 查询 | 2015-12-21 | 2015-12-25 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PC002002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-21 | 2015-12-25 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 于亮 | 100%
[6 empty] | PC002003A1 | 休假申请编辑 | 提交 | 2015-12-21 | 2015-12-25 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 于亮 | 100%
|  | PD | 审核管理 | PD001 | 部门经理审核 | PD001001 | 部门经理审核一览 | 查询 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD001002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD001003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
|  |  |  | PD002 | 人事审核 | PD001001 | 人事审核一览 | 查询 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD001002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD001003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
|  |  |  | PD003 | 副总审核 | PD003001 | 副总审核一览 | 查询 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD003002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD003003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
|  |  |  | PD004 | 总经理审核 | PD004001 | 总经理审核一览 | 查询 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD004002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
[6 empty] | PD004003A1 | 休假申请审核 | 同意、驳回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 80%
|  |  |  | PD005 | 人事归档 | PD005001 | 人事归档一览 | 查询、归档 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 20%
[6 empty] | PD005002A1 | 休假申请明细 | 返回 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 于亮 | 20%
|  |  | 登录画面 |  |  | login |  |  | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 2015-11-16 | 2015-11-20 | 于亮 | 90%

## 技术架构
员工 | 日期 | 日程安排
1 | 2015-01-01 | 全
1 | 2015-01-02 | 全
1 | 2015-01-03 | 全
1 | 2015-01-04 | 全
1 | 2015-01-05 | 全
1 | 2015-01-06 | 全
1 | 2015-01-07 | 全
1 | 2015-01-08 | 全
1 | 2015-01-09 | 全
1 | 2015-01-10 | 全
1 | 2015-01-11 | 全
2 | 2015-01-01 | 全
2 | 2015-01-02 | 全
2 | 2015-01-03 | 全
2 | 2015-01-04 | 全
2 | 2015-01-05 | 全
2 | 2015-01-06 | 全
2 | 2015-01-07 | 全