## 表纸
聯蔚（上海）融資租賃有限公司
OA系统用户体验
作成日 | 作成者 | LW确认日 | LW确认者 | 确认日 | 确认者
2015-11-20 | yuliang

## 履历
|  |  | 项目名称 |  | OA系统 | 系统 | OA | 机能ID
|  |  | 业务名 |  | 用户体验 | 作成者 | yuliang | 更新者
|  |  | 机能名 |  | 用户体验 | 作成日 | 2015-11-20 | 更新日
变更履历
| 版本 | 变更日 |  | 说明 |  |  |  |  | 作成者
| 1.0 | 2015-11-20 |  | 新规作成 |  |  |  |  | yuliang

## 用户体验一览
|  |  | 项目名称 |  | OA系统 |  | 系统 |  | OA | 机能ID
|  |  | 业务名 |  | 用户体验 |  | 作成者 |  | yuliang | 更新者
|  |  | 机能名 |  | 用户体验 |  | 作成日 |  | 2015-11-20 | 更新日
No | 模块 | 功能 |  | 画面 |  | 现状描述 |  | 预期效果 |  |  |  | 提出人 | 对应截图 | 状态
1 | 日程管理 | 日程安排 |  | 日程安排一览 |  | 点击菜单进入查询画面，只显示查询条件，没有显示查询结果。 |  | 直接初始化查询结果，效果更好 |  |  | 可使用 | 曹斌 |  | 处理完
2 |  |  |  | 日程安排一览 |  | 每次都要通过选择显示日期，然后点击查询按钮才能显示业务数据 |  | 增加上周，下周按钮，方便查询 |  |  | 可使用 | 刘香菊 |  | 处理完
3 |  |  |  | 日程安排一览 |  | 显示日期在查询结果中，高亮显示 |  |  |  |  | 可使用 | 刘香菊 |  | 处理完
4 |  |  |  | 日程安排一览 |  | 具体的日程没有显示事件类型 |  | 在主题前加上事件类型 |  |  | 可使用 | 刘香菊 |  | 处理完
5 |  |  |  | 日程安排填写 |  | 目前日程发布，没有连续日期发布功能 |  | 定期模式增加其他选项， |  |  | 可使用 | 曹亦然 |  | 处理完
6 |  |  |  | 日程安排填写 |  | 定期模式设定初始化值 |  | 初始化值为日程 |  |  | 可使用 | 刘香菊 |  | 处理完
7 |  |  |  | 日程安排编辑 |  | 取消按钮按下，其他日程冲突标识没有做更新 |  | 取消后，需要对该事件涉及人员的日程冲突做处理 |  |  | 未开发 | 刘香菊 |  | 处理完
8 |  |  |  | 日程安排一览 |  | 查询条件中，显示日期没有显示在结果的第一列 |  | 查询条件中，显示日期需要显示在结果的第一列 |  |  | 可使用 | 曹亦然 |  | 处理完
9 |  |  |  | 日程安排填写、编辑 |  | 设备、参加者没有清空功能 |  |  |  |  | 可使用 | 曹斌 |  | 处理完
10 |  |  |  | 日程安排填写、编辑 |  | 定期模式、事件类型位置调整 |  | 定期模式、事件类型放到日期时间前面 |  |  | 可使用 | 姜晓东 |  | 处理完
11 |  |  |  | 回车，退回键盘的 共通处理 | [6 empty] | 可使用 |  |  | 处理完
12 | [10 empty] | 未开发
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Work
■Work：一览项目
※黄色元素、分别是下拉框的数据来源。
No | 名称 | 值 | 说明
1 | 模块 | 主表管理
2 |  | 日程管理
3 |  | 加班管理
4 |  | 报销管理
5 |  | 请假管理
6 |  | 系统管理
7
8
9
10 | 功能 | 员工信息
11 |  | 设备信息
12 |  | 法定日信息
13 |  | 机构信息
14 |  | 用户群信息
15 |  | 密码修改
16 |  | 日程安排
17 |  | 加班申请
18 |  | 加班审核
19 |  | 报销申请
20 |  | 报销审核
21 |  | 请假申请
22 |  | 请假审核
23 |  | 提示消息
24 |  | 菜单信息
25 |  | 角色信息
26 |  | 权限绑定
26 |  | 业务字典信息
27
28 | 状态 | 未处理
29 |  | 处理中
30 |  | 处理完
31 |  | 不处理
32
33 | 提出人 | 薛宝庆
34 |  | 曹亦然
35 |  | 李小红
36 |  | 朱汝泊
37 |  | 姜晓东
38 |  | 曹斌
34 |  | 王俊皓
35 |  | 吴融
38 |  | 薛威
36 |  | 陈祖功
36 |  | 刘曦
36 |  | 刘香菊
37 |  | 王欢
38 |  | 孙咏梅
37 |  | 任海龍
38 |  | 陳驍穎
37 |  | 韋世昌
38
39